## PianificazioneProgetto
Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo del progetto nella cella B1. Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni. | STATO DI AVANZAMENTO PIANO DI MIGLIORAMENTO 22/25
Immettere il nome della società nella cella B2. | Inizio progetto: 1 settembre 2022 |  |  |  | ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE TERZO CICLO SNV 22/25. Nota DGOSVI prot. n. 23940 del 19 settembre 2022 | dal 01 settembre 2022 al 31 gennaio 2023 | dal 01 febbraio 2023 al 31 agosto 2023 | dal 01 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 | dal 01 febbraio 2024 al 31 agosto 2024 | dal 01 settembre 2024 al 31 gennaio 2025 | dal 01 febbraio 2025 al 31 agosto 2025 | RENDICONTAZIONE SOCIALE 22/25
Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3.
Visualizzazione settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. Queste celle non si dovrebbero modificare. L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4. | Termine progetto: 31 agosto 2025
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero dei giorni delle settimane rappresentate nei blocchi superiori e vengono calcolati automaticamente. Queste celle non si dovrebbero modificare. La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto.
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue. Spostarsi da B6 a BL 6 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana indicata nell’intestazione, inizia nella cella I6 e continua fino alla cella BL6. I grafici con la sequenza temporale di progetto vengono generati automaticamente in base alle date di inizio e di fine immesse, usando i formati condizionali. Non modificare il contenuto delle celle delle colonne dopo la colonna I a partire dalla cella I7. | PRIORITA' | ATTIVITÀ | AVANZAMENTO | GIORNI
Non eliminare questa riga. Questa riga è nascosta per proteggere una formula usata per evidenziare il giorno corrente all’interno della pianificazione di progetto. |  |  |  | #NAME?
La cella B8 contiene il titolo di esempio della Fase 1. Immettere un nuovo titolo nella cella B8. Immettere il nome della persona a cui assegnare la fase nella cella C8, se pertinente al progetto. Immettere lo stato di avanzamento per l’intera fase nella cella D8, se pertinente al progetto. Immettere la data di inizio e di fine dell’intera fase nelle celle E8 e F8, se pertinente al progetto. Il diagramma di Gantt immetterà automaticamente le date appropriate e applicherà l'ombreggiatura a seconda dello stato. Per eliminare la fase e utilizzare solo le attività, è sufficiente eliminare la riga corrente. | Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave europee, in particolare personali, sociali e civiche, volte al contrasto della dispersione determinata dal soggettivismo esasperato, da deficit del senso di cittadinanza e di etica pubblica e da un complessivo depauperamento culturale e relazionale causato anche dall’isolamento del periodo pandemico | P1-A1-O1-Elaborare strumenti per la registrazione dei segnali precoci della dispersione
La cella B9 contiene l'attività di esempio "Attività 1". Immettere un nuovo nome per l’attività nella cella B9. Immettere il nome della persona a cui assegnare l'attività nella cella C9. Immettere lo stato di avanzamento dell'attività nella cella D9. Una barra di stato viene visualizzata nella cella ed è ombreggiata in base allo stato di avanzamento. Ad esempio, lo stato di avanzamento pari al 50% applicherà l'ombreggiatura a metà della cella. Immettere la data di inizio dell’attività nella cella E9. Immettere la data di fine dell’attività nella cella F9. Viene visualizzata una barra di stato ombreggiata in blocchi per le date immesse, a partire dalla cella I9 fino alla BL9. |  | P1-A1-O1-AZIONE 12: Progettazione di schede di sintesi per la ricognizione e l’individuazione precoce e il monitoraggio dei fattori di rischio della dispersione scolastica | COMPLETO | #NAME?
P1-A1-O2-Incrementare i percorsi funzionali alla riduzione del disagio (attività di mentoring, coaching specializzato e tutoring)
|  | P1-A1-O2-AZIONE 1: Attivazione di sportello psicologico per studenti e famiglie in condizioni di disagio o malessere | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A1-O2-AZIONE 2: Attivazione di spazio d’ascolto per studenti e famiglie in situazioni problematiche per la promozione del benessere e dell’integrazione | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A1-O2-AZIONE 6: Organizzazione di attività di recupero per studenti con carenze formative, debiti curricolari o rientranti nelle fasce basse di voto | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A1-O2-AZIONE 10: Attivazione di 340 percorsi di mentoring e orientamento per studenti a rischio dispersione, di 6 ore ciascuno, progetto NON UNO DI MENO, linea di investimento PNRR-M4C1I1.4- Riduzione dei divari territoriali (codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-21279) | IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA COMPLETARSI ENTRO DICEMBRE 2024
|  | P1-A1-O2-AZIONE 11:Attivazione di 84 percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, opportunamente suddivisi tra corsi di recupero di fine quadrimestre o finali, attività di riallineamento di inizio anno scolastico, sportelli per studenti con BES, attività di revisione del PFI, di 10 ore ciascuno, progetto NON UNO DI MENO, linea di investimento PNRR-M4C1I1.4-Riduzione dei divari territoriali (codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-21279) | IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA COMPLETARSI ENTRO DICEMBRE 2024
P1-A1-O3-Valorizzare il merito (certificazioni linguistiche e informatiche, gare e competizioni, progetti specificatamente rivolti alla promozione delle competenze chiave europee).
|  | P1-A1-O3-AZIONE 3: Realizzazione di attività di approfondimento, informazione e comunicazione della Biblioteca scolastica innovativa | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A1-O3-AZIONE 4: Attivazione di progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A1-O3-AZIONE 5: Attivazione di 5 percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, di 40 ore ciascuno, progetto STEM e Inglese: competenze per nuovi orizzonti, linea di investimento PNRR-M4C1I3.1-Nuove competenze e nuovi linguaggi (codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P- 39284) | AZIONE VALIDA PER GLI ANNI SCOLASTICI 23/24 E 24/25 DA REALIZZARSI TRA MAGGIO 2024 E AGOSTO 2025
|  | P1-A1-O3-AZIONE 7: Attivazione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze e delle opportunità per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A1-O3-AZIONE 9: Organizzazione del percorso di avvicinamento e di riflessione su temi e modalità di partecipazione delle nuove generazioni alle decisioni collettive "Wannà! Festival della politica giovane” | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
P1-A1-O4-Aumentare la partecipazione alle attività rivolte agli studenti con Bisogni Educativi Speciali.
|  | P1-A1-O4-AZIONE 8: Attivazione di progetti finalizzati alla valorizzazione dell’inclusione di studenti con bisogni educativi speciali | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
P1-A2-O1-Valorizzare gli spazi scolastici con nuove dotazioni digitali per renderli più attrattivi e motivanti con tutte le possibilità di finanziamento a disposizione.
|  | P1-A2-O1-AZIONE 13: Implementazione di attività progettuali CLASSI 4.0 e BYOD basati sulla concessione in comodato d’uso gratuito di sussidi digitali | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A2-O1-AZIONE 14. Supporto attivo a studenti e famiglie sul corretto impiego della strumentazione elettronica | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A2-O1-AZIONE 15: Revisione del curricolo digitale d’Istituto e implementazione del framework DigComp 2.2. | AZIONE DA REALIZZARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 24/25
Dalla riga 10 alla 13 è ripetuto lo schema della riga 9. Ripetere le istruzioni della cella A9 per tutte le righe di attività nel foglio di lavoro. Sovrascrivere i dati di esempio. L’esempio di un'altra fase inizia nella cella A14. Continuare a immettere le attività nelle celle da A10 a A13 o passare alla cella A14 per altre informazioni. |  | P1-A2-O1-AZIONE 16: Predisposizione di • 3 ambienti per la Gamification • 3 ambienti per la metodologia VAK (visual, auditory, kinestetic) • 1 ambiente Classe de Langue per l’apprendimento ibrido delle lingue • 1 ambiente per BES • 1 ambiente STEAM • 2 ambienti per la biblioteca digitale • 17 ambienti per esperienze didattiche virtuali, multimediali e interattive, attraverso proiezioni immersive con visori e tablet, per il triennio dell’indirizzo ‘Servizi per la sanità e l’assistenza sociale’ • 9 ambienti per la fisica laboratoriale per le classi del triennio del Liceo Artistico • 1 ambiente di Tinkhering e Project Based Learning • 1 ambiente multimediale per lezioni immersive • 10 ambienti delle sedi non centrali muniti di digital board per didattica interattiva progetto NEXT GENERATION CLASS-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori (codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-21309) | COMPLETO | #NAME?
P1-A3-O1-Incrementare il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle attività di progettazione e di valutazione.
|  | P1-A3-O1-AZIONE 17: Accompagnamento degli studenti e delle loro famiglie nel passaggio alla nuova comunità scolastica attraverso attività di conoscenza degli ambienti, dei regolamenti, delle figure di riferimento, del livello in ingresso | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A3-O1-AZIONE 18: Organizzazione di eventi per il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte strategiche della scuola e per la diffusione degli esiti degli studenti | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO
|  | P1-A3-O1-AZIONE 19: Attivazione di 20 percorsi di supporto e orientamento per le famiglie, di 6 ore ciascuno, progetto NON UNO DI MENO, linea di investimento PNRR-M4C1I1.4-Riduzione dei divari territoriali (codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-21279) | IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA COMPLETARSI ENTRO DICEMBRE 2024
P1-A3-O2-Incrementare le relazioni fiduciarie del territorio mettendo insieme le varie componenti della comunità: insegnanti, genitori, enti locali, associazioni, in modo che possano scambiarsi informazioni, aiutarsi reciprocamente, cooperare ai fini comuni, nell’ottica di un intervento sistemico sul disagio.
|  | P1-A3-O2-AZIONE 20: Attivazione di 13 percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, di 20 ore ciascuno, progetto NON UNO DI MENO, linea di investimento PNRR- M4C1I1.4-Riduzione dei divari territoriali (codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-21279) | IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA COMPLETARSI ENTRO DICEMBRE 2024
| Valorizzare il lavoro dei dipartimenti per assi quale strumento privilegiato di progettazione e valutazione condivisa, funzionale al successo scolastico | P2-A1-01-Sistematizzare le attività dipartimentali di aggiornamento del curricolo per competenze attraverso una calendarizzazione di riunioni periodiche.
|  | P2-A1-O1-AZIONE 21: Revisione del curricolo d’Istituto e dei piani didattici | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
|  | P2-A1-O1-AZIONE 22: Implementazione di rubriche omogenee per la valutazione delle competenze | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
|  | P2-A1-O1-AZIONE 23: Implementazione di macroaree tematiche di cittadinanza attiva funzionali all’Esame di Stato | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
La cella a destra contiene il titolo di esempio della Fase 2. È possibile creare una nuova fase in qualsiasi momento nella colonna B. Questa pianificazione di progetto non richiede fasi. Per rimuovere la fase, è sufficiente eliminare la riga. Per creare un blocco di fase in questa riga, immettere un nuovo titolo nella cella a destra. Per continuare ad aggiungere attività alla fase precedente, immettere una nuova riga sopra a questa e inserire i dati delle attività seguendo le istruzioni della cella A9. Aggiornare i dettagli della fase nella cella a destra sulla base delle istruzioni della cella A8. Spostarsi verso il basso nelle celle della colonna A per altre informazioni. Se non sono state aggiunte nuove righe al foglio di lavoro, sono disponibili 2 ulteriori blocchi di esempio nelle celle B20 e B26. In caso contrario, spostarsi lungo le celle della colonna A per ulteriori blocchi. Ripetere le istruzioni delle celle A8 e A9 se necessario. |  | P2-A1-O1-AZIONE 24: Elaborazione e somministrazione di prove autentiche in entrata nei vari indirizzi di studio con criteri valutativi uniformi | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
|  | P2-A1-O1-AZIONE 25: Elaborazione e somministrazione di prove condivise parallele per le classi seconde con criteri valutativi uniformi | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
|  | P2-A1-O1-AZIONE 26: Elaborazione e somministrazione di prove condivise parallele per le classi quarte con criteri valutativi uniformi | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
|  | P2-A1-O1-AZIONE 27: Confronto degli esiti delle prove comuni in sede collegiale per eventuali attività di riprogettazione curricolare | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
|  | P2-A1-O1-AZIONE 28: Compattazione oraria delle discipline storia e geografia per le classi prime e seconde del biennio dell’Istituto Professionale cidea di AVANGUARDIE EDUCATIVE-USO FLESSIBILE DEL TEMPO | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
P2-A2-O1-Sostenere e sviluppare le competenze professionali dei docenti, anche attraverso la promozione di corsi di aggiornamento interni all’Istituto, mirati alla condivisione di pratiche didattiche e valutative.
Esempio di blocco con titolo di fase |  | P2-A2-O1-AZIONE 29: Programmazione di azioni formative e di autoformazione dei docenti sulla gestione degli incarichi aggiuntivi, sulla valutazione degli studenti e sull'Esame di Stato | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
|  | P2-A2-O1-AZIONE 30: Programmazione di corsi di formazione sulla progettazione educativa e didattica e sull’elaborazione di documenti specifici curvati sull’inclusione | AZIONE VALIDA PER OGNI ANNO SCOLASTICO DEL TRIENNIO | #NAME?
|  | P2-A2-O1-AZIONE 31: Attivazione di 3 percorsi formativi e annuali di lingua e metodologia per docenti, di 58 ore ciascuno, di cui 2 per la formazione linguistica per docenti per livello QCER- B1 e 1 per la formazione sulla metodologia CLIL, progetto STEM e Inglese: competenze per nuovi orizzonti, linea di investimento PNRR- M4C1I3.1-Nuove competenze e nuovi linguaggi (codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P- 39284) | AZIONE VALIDA PER GLI ANNI SCOLASTICI 23/24 E 24/25 DA REALIZZARSI TRA MAGGIO 2024 E AGOSTO 2025 | #NAME?
|  | P2-A2-O1-AZIONE 32: Attivazione di 14 percorsi di formazione sulla transizione digitale, di 15 ore ciascuno, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigCompEdu e DigComp 2.2, progetto Docente oggi, linea di investimento PNRR-M4C1I2.1-Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44973) | AZIONE VALIDA PER GLI ANNI SCOLASTICI 23/24 E 24/25 DA REALIZZARSI TRA MAGGIO 2024 E AGOSTO 2025 | #NAME?
|  | P2-A2-O1-AZIONE 33: Attivazione di 13 laboratori di formazione sul campo, di 10 ore ciascuno, progetto Docente oggi, linea di investimento PNRR-M4C1I2.1-Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P- 44973) | AZIONE VALIDA PER GLI ANNI SCOLASTICI 23/24 E 24/25 DA REALIZZARSI TRA MAGGIO 2024 E AGOSTO 2025
P2-A3-01-Incoraggiare le proposte didattiche innovative che si avvalgono della strumentazione digitale.
|  | P2-A3-O1-AZIONE 34: Predisposizione di ambienti per la fotografia, il video, il montaggio, il cinema, la comunicazione interattiva e multimediale, al fine di potenziare le digital soft skills degli studenti in particolare nell’ambito della comunicazione digitale per fini professionali futuri come da azione NEXT GENERATION LABS-PNRR | COMPLETO
|  | P2-A3-O1-AZIONE 35: Attivazione di 11 percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM digitali e di innovazione, di 30 ore ciascuno, progetto STEM e Inglese: competenze per nuovi orizzonti, linea di investimento PNRR-M4C1I3.1-Nuove competenze e nuovi linguaggi (codice progetto M4C1I3.1- 2023-1143-P-39284) | AZIONE VALIDA PER GLI ANNI SCOLASTICI 23/24 E 24/25 DA REALIZZARSI TRA MAGGIO 2024 E AGOSTO 2025
|  | P2-A3-O1-AZIONE 36: Attivazione di 5 percorsi di tutoraggio per l’orientamento agli studi e alle carriere STEM, anche con il coinvolgimento delle famiglie, di 10 ore ciascuno, progetto STEM e Inglese: competenze per nuovi orizzonti, linea di investimento PNRR-M4C1I3.1-Nuove competenze e nuovi linguaggi (codice progetto M4C1I3.1- 2023-1143-P-39284) | AZIONE VALIDA PER GLI ANNI SCOLASTICI 23/24 E 24/25 DA REALIZZARSI TRA MAGGIO 2024 E AGOSTO 2025
Questa riga indica la fine della Pianificazione del progetto. NON immettere dati in questa riga. È possibile inserire nuove righe SOPRA per continuare a costruire la pianificazione del progetto. |  |  |  | #NAME?